## 총괄표지
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
| 구 분 | 금 액 |  | 비 고
| 공급가액 | 일금 영원정 | 0
| 부가가치세 | 일금 영원정 | 0
| 총 용역비 | 일금 삼십억육천만원정 | 3060000000
| 탐사연장 | 2887 | km
2026. 5.
서울지방국토관리청
의정부국토관리사무소

## 과업설명서
과 업 설 명 서
1. 용 역 목 적
본 탐사용역은 『지하안전관리에 관한 특별법』 제34조 및 동법 시행규칙 제16조 규정에 따라 지반침하 발생의 원인이
되는 지하공동을 GPR 탐사 장비를 활용하여 공동의 존재유무를 확인하고 공동을 신속복구함으로써 지반침하가
발생되지 않도록 함
| 2. 용 역 명: |  | 2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
| 3. 사 업 위 치: |  | 차도부
4. 용 역 개 요:
| 1) 탐사연장 : |  | 차도부 | 2887 | km
|  |  | 보도부 | 0 | km
2) 과업내용 : 지표투과레이더 탐사 등
| - 과업지시서 참조 |  |  | \
5. 용 역 기 간
본 용역은 착수일로부터 2026년 12월 31일까지로 하며, 본 공사는 설계도서, 각종 표준시방서에 의한다.
단, 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 얻어 공기를 연장할 수 있다.
| 1) | 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
| 2) | 용역기간 중 강수일수가 평균 강우 일수 보다 많아 과업수행에 차질이 있을 경우
| 3) | 관계부서 협의가 지연되었을 경우
| 4) | 기타 불가피한 상황이 발생하였을 때
6. 설계적용 기준
1) 노임 및 품셈
- 엔지니어링사업대가의 기준, 2022년 산업통상자원부(공동조사 표준품셈) 및 건설공사 표준품셈에 의거 산출
7. 설계변경 조건
| 1) | 본 과업의 탐사 물량은 추정물량에 의해 산정하였으며, 현장조사 결과 및 발주부서의 계획 변경 등에 의해
탐사연장의 증감이 발생할 수 있으며, 예산 범위 내에서 설계 변경할 수 있다.
| 2) | 발주부서가 필요하다고 인정하거나 관계기관과의 협의에 따라 변경이 불가피한 경우
8. 기 타 사 항
공사시행 중 도급자의 과실로 민간, 또는 공공시설 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 산업안전 보건법에 의한
산업재해 발생은 물론 산재보험대상이 아닌 일반인의 피해발생에 대하여도 도급자의 비용으로 복구 및 보상한다.

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
구분 | 규격 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
1. 직접 인건비
2. 직접 경비
3. 현장경비 (공동 복구)
4. 제경비
5. 기술료
6. 손해배상공제료
공급가액
7. 부가가치세
용역비 총계 |  |  |  |  | 3060000000

## 내역서
산 출 내 역 서
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
구 분 |  | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  |  | 82%
A. 국도 침하 취약구간 GPR 탐사
1. 직접인건비 | [14 empty] | 합계 | km당
차량형 GPR 공동탐사 | 자료조사 및 계획수립 | 도로 노선 800km 기준 | 1 | 식 | [9 empty] | 차도 | 0 | 0
| 차량용 GPR 공동탐사(1차 조사) |  | 2887 | km
| 탐사자료 분석 |  | 2887 | km
| 분석 공동조사서 작성 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 4000 | 600
공동 확인 조사 | 사전조사 및 계획수립 |  | 1 | 식
| GPR 공동조사 |  | 288 | 개소
| 천공 및 내시경 조사 |  | 288 | 개소
| 공동조사서 작성 |  | 1 | 식
보고서 작성 | 공동조사 보고서 작성 |  | 1 | 식
소 계
2. 직접경비
성과품(보고서) 인쇄비 |  | 성과품인쇄, 데이터백업 | 1 | 식 | [11 empty] | 600
소 계
3. 현장경비 (공동복구)
공동신속복구 |  |  | 288 | 개소
교통안전관리 |  | 라바콘 등 | 29 | 일
소 계
4. 제경비 |  | 직접인건비 110% | 1 | 식
5. 기술료 |  | (직접인건비+제경비)*20% | 1 | 식
합 계 | [14 empty] | 0 | 0
B. 통합관리시스템 구축 용역
1. 시스템 구축 및 DB화
시스템구축 및 DB화 |  |  | 1 | 식
합 계 | [14 empty] | 0 | 0
순 용역비 총계
C. 손해배상공제료 |  |  | 1 | 식 | [10 empty] | 합계 | km당
공급가액 | [14 empty] | 0 | 0
D. 부가가치세 |  |  | 10 | %
[15 empty] | 합계 | km당
용역비 총계 | [11 empty] | 3060000000 |  |  | 3060000000 | 1059923.7963
440000000
85.87%
2448000000

## 일위대가목록표 (hidden)
일위대가 목록표
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
구 분 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
[제1호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 자료조사 및 조사계획 수립 | 식 | 0 | 1516449 | 0 | 1516449 |  | 1 | 1516449
[제2호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 1차 조사, km당(조사대상 선정 포함) | km | 3944 | 68602 | 54053 | 126599 |  | 50 | 6329950
[제3호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 탐사자료 분석, km당 | km | 0 | 193729 | 0 | 193729 |  | 50 | 9686450
[제4호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 분석 공동조사서 작성 | 식 | 0 | 147569 | 0 | 147569 |  | 1 | 147569
[제5호표] 공동확인조사 - 사전조사 및 계획수립 | 식 | 0 | 59027 | 0 | 59027 |  |  | 17680418 | 353608.36
[제6호표] 공동확인조사 - GPR 공동조사 : 2차 조사, 개소당 | 개소 | 1680 | 342118 | 20324 | 364122
[제7호표] 공동확인조사 - 천공 및 내시경 조사, 개소당 | 개소 | 4362 | 420740 | 96804 | 521906
[제8호표] 공동확인조사 - 공동조사서 작성 | 식 | 0 | 147569 | 0 | 147569
[제9호표] 보고서 작성 - 공동조사 보고서 작성 | 식 | 0 | 607416 | 0 | 607416
[제10호표] 성과품 인쇄 및 데이터 백업 | 식 | 0 | 0 | 520500 | 520500
[제11호표] 공동 신속복구, 개소당 | 개소 | 49952 | 21508 | 430 | 71890
[제12호표] 안전시설, 개소당 | 개소 | 12710 | 184992 | 22337 | 220039
[제13호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 자료조사 및 조사계획 수립 | 식 | 0 | 3192462 | 0 | 3192462 |  | 1 | 3192462
[제14호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 1차 조사, km당 | km | 0 | 433791 | 696400 | 1130191 |  | 50 | 56509550
[제15호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 탐사자료 분석, km당 | km | 0 | 249079 | 0 | 249079 |  | 50 | 12453950
[제16호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 분석 공동조사서 작성 | 식 | 0 | 1892296 | 0 | 1892296 |  | 1 | 1892296
경유 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74048258 | 1480965.16
특급기술자 | km | 0 | 147569 | 0 | 147569
소 계 | km | 0 | 59027 | 0 | 59027
소 계 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0

## 일위대가표 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
일위대가표
구 분 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[제1호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 자료조사 및 조사계획 수립
특급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 373353 | 186676 |  |  | 373353 | 186676 | 산출근거 5-1
고급기술자 |  | 2 | 인 |  |  | 310884 | 621768 |  |  | 310884 | 621768 | 산출근거 5-1
중급기술자 |  | 2 | 인 |  |  | 295138 | 590276 |  |  | 295138 | 590276 | 산출근거 5-1
초급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 235459 | 117729 |  |  | 235459 | 117729 | 산출근거 5-1
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 1516449 |  | 0 |  | 1516449
[제2호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 1차 조사, km당(조사대상 선정 포함)
특급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 373353 | 0 |  |  | 373353 | 0 | 산출근거 5-2
고급기술자 |  | 0.05 | 인 |  |  | 310884 | 15544 |  |  | 310884 | 15544 | 산출근거 5-2
중급기술자 |  | 0.1 | 인 |  |  | 295138 | 29513 |  |  | 295138 | 29513 | 산출근거 5-2
초급기술자 |  | 0.1 | 인 |  |  | 235459 | 23545 |  |  | 235459 | 23545 | 산출근거 5-2
경유 |  | 1.8 | ℓ | 1588 | 2858 |  |  |  |  | 1588 | 2858 | 표준품셈 3.4.2.2.5
잡재료 | 주연료의 | 38 | % | 2858 | 1086 |  |  |  |  | 2858 | 1086 | 표준품셈 3.4.2.2.5
GPR탐사기손료 | 차량탑재형 | 0.4 | hr |  |  |  |  | 124204 | 49681 | 124204 | 49681 | 표준품셈 3.4.2.2.5
승합차량손료 |  | 0.6 | hr |  |  |  |  | 7288 | 4372 | 7288 | 4372 | 표준품셈 3.4.2.2.5
소 계 |  |  |  |  | 3944 |  | 68602 |  | 54053 |  | 126599
[제3호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 탐사자료 분석, km당
특급기술자 |  | 0.24 | 인 |  |  | 373353 | 89604 |  |  | 373353 | 89604 | 산출근거 5-3
고급기술자 |  | 0.24 | 인 |  |  | 310884 | 74612 |  |  | 310884 | 74612 | 산출근거 5-3
중급기술자 |  | 0.1 | 인 |  |  | 295138 | 29513 |  |  | 295138 | 29513 | 산출근거 5-3
초급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 235459 | 0 |  |  | 235459 | 0 | 산출근거 5-3
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 193729 |  | 0 |  | 193729
[제4호표] 차량형 GPR 공동탐사 - 분석 공동조사서 작성
특급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 373353 | 0 |  |  | 373353 | 0 | 산출근거 5-4
고급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 310884 | 0 |  |  | 310884 | 0 | 산출근거 5-4
중급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 295138 | 147569 |  |  | 295138 | 147569 | 산출근거 5-4
초급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 235459 | 0 |  |  | 235459 | 0 | 산출근거 5-4
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 147569 |  | 0 |  | 147569
[제5호표] 공동확인조사 - 사전조사 및 계획수립
특급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 373353 | 0 |  |  | 373353 | 0 | 산출근거 5-5
고급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 310884 | 0 |  |  | 310884 | 0 | 산출근거 5-5
중급기술자 |  | 0.2 | 인 |  |  | 295138 | 59027 |  |  | 295138 | 59027 | 산출근거 5-5
초급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 235459 | 0 |  |  | 235459 | 0 | 산출근거 5-5
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 59027 |  | 0 |  | 59027
[제6호표] 공동확인조사 - GPR 공동조사 : 2차 조사, 개소당
특급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 373353 | 186676 |  |  | 373353 | 186676 | 산출근거 5-6
고급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 310884 | 155442 |  |  | 310884 | 155442 | 산출근거 5-6
중급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 295138 | 0 |  |  | 295138 | 0 | 산출근거 5-6
초급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 235459 | 0 |  |  | 235459 | 0 | 산출근거 5-6
경유 |  | 1.2 | ℓ | 1015 | 1218 |  |  |  |  | 1015 | 1218 | 표준품셈 3.4.2.2.6
잡재료 | 주연료의 | 38 | % | 1218 | 462 |  |  |  |  | 1218 | 462 | 표준품셈 3.4.2.2.6
GPR탐사기손료 | 포터블 | 0.4 | hr |  |  |  |  | 41607 | 16642 | 41607 | 16642 | 표준품셈 3.4.2.2.6
GPS측량기구손료 |  | 0.4 | hr |  |  |  |  | 1918 | 767 | 1918 | 767 | 표준품셈 3.4.2.2.6
승합차량손료 |  | 0.4 | hr |  |  |  |  | 7288 | 2915 | 7288 | 2915 | 표준품셈 3.4.2.2.6
소 계 |  |  |  |  | 1680 |  | 342118 |  | 20324 |  | 364122
[제7호표] 공동확인조사 - 천공 및 내시경 조사, 개소당
특급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 373353 | 0 |  |  | 373353 | 0 | 산출근거 5-7
고급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 310884 | 155442 |  |  | 310884 | 155442 | 산출근거 5-7
중급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 295138 | 147569 |  |  | 295138 | 147569 | 산출근거 5-7
기급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 235459 | 117729 |  |  | 235459 | 117729 | 산출근거 5-7
보링공 |  | 0.4 | 인 |  |  |  |  | 232562 | 93024 | 232562 | 93024 | 표준품셈 3.4.2.2.8
비트 | 2inch 이상 | 0.1 | 본 | 16000 | 1600 |  |  |  |  | 16000 | 1600 | 표준품셈 3.4.2.2.7
휘발유 |  | 1.2 | ℓ | 1669 | 2002 |  |  |  |  | 1669 | 2002 | 표준품셈 3.4.2.2.8
잡재료 | 주연료의 | 38 | % | 2002 | 760 |  |  |  |  | 2002 | 760 | 표준품셈 3.4.2.2.8
내시경촬영장비 손료 |  | 0.2 | hr |  |  |  |  | 1062 | 212 | 1062 | 212 | 표준품셈 3.4.2.2.8
간이시추기 손료 | Φ50 이상 | 0.2 | hr |  |  |  |  | 2350 | 470 | 2350 | 470 | 표준품셈 3.4.2.2.7
발전기손료 | 5kW | 0.4 | hr |  |  |  |  | 458 | 183 | 458 | 183 | 표준품셈 3.4.2.2.8
승합차량 손료 |  | 0.4 | hr |  |  |  |  | 7288 | 2915 | 7288 | 2915 | 표준품셈 3.4.2.2.8
소 계 |  |  |  |  | 4362 |  | 420740 |  | 96804 |  | 521906
[제8호표] 공동확인조사 - 공동조사서 작성
특급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 373353 | 0 |  |  | 373353 | 0 | 산출근거 5-8
고급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 310884 | 0 |  |  | 310884 | 0 | 산출근거 5-8
중급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 295138 | 147569 |  |  | 295138 | 147569 | 산출근거 5-8
초급기술자 |  | 0 | 인 |  |  | 235459 | 0 |  |  | 235459 | 0 | 산출근거 5-8
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 147569 |  | 0 |  | 147569
[제9호표] 보고서 작성 - 공동조사 보고서 작성
특급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 373353 | 186676 |  |  | 373353 | 186676 | 산출근거 5-9
고급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 310884 | 155442 |  |  | 310884 | 155442 | 산출근거 5-9
중급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 295138 | 147569 |  |  | 295138 | 147569 | 산출근거 5-9
초급기술자 |  | 0.5 | 인 |  |  | 235459 | 117729 |  |  | 235459 | 117729 | 산출근거 5-9
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 607416 |  | 0 |  | 607416
[제10호표] 성과품 인쇄 및 데이터 백업
공동조사 보고서 | 100페이지 | 1 | 식 |  |  |  |  | 205000 | 205000 | 205000 | 205000
공동조사 보고서(요약) | 50페이지 | 1 | 식 |  |  |  |  | 42500 | 42500 | 42500 | 42500
자료백업 | 외장하드2.5" (1TB) | 3 | set |  |  |  |  | 89000 | 267000 | 89000 | 267000
CD-R or DVD제작 |  | 3 | set |  |  |  |  | 2000 | 6000 | 2000 | 6000
소 계 | [8 empty] | 520500 |  | 520500
[제11호표] 공동 신속복구, 개소당
유동성채움재 |  | 45.01 | kg | 1100 | 49511 |  |  |  |  | 1100 | 49511 | 산출근거
물 |  | 0.4501 | ㎥ | 980 | 441 |  |  |  |  | 980 | 441 | 산출근거
비비기 및 주입 |  | 0.125 | 인 |  |  | 172068 | 21508 |  |  | 172068 | 21508 | 산출근거
기구손료 | 인력품의 2% | 0.02 | 식 |  |  |  |  | 21508 | 430 | 21508 | 430 | 산출근거
소 계 |  |  |  |  | 49952 |  | 21508 |  | 430 |  | 71890
[제12호표] 안전시설, 개소당
교통정리원 | 설치철거 포함 | 0.5 | 인 |  |  | 172068 | 86034 |  |  | 172068 | 86034 | 산출근거
라바콘 |  | 0.72 | 개 |  |  |  |  | 11780 | 8481 | 11780 | 8481 | 산출근거
작업안내 표지판 |  | 0.06 | 개 |  |  |  |  | 34700 | 2082 | 34700 | 2082 | 산출근거
덤프트럭 | 2.5ton | 2 | hr | 6355 | 12710 | 49479 | 98958 | 5887 | 11774 | 61721 | 123442 | 산출근거
소 계 |  |  |  |  | 12710 |  | 184992 |  | 22337 |  | 220039
[제13호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 자료조사 및 조사계획 수립
특급기술자 |  | 3.8 | 인 |  |  | 373353 | 1418741 |  |  | 373353 | 1418741 | 산출근거 5-10
고급기술자 |  | 3.22 | 인 |  |  | 310884 | 1001046 |  |  | 310884 | 1001046 | 산출근거 5-10
중급기술자 |  | 1.9 | 인 |  |  | 295138 | 560762 |  |  | 295138 | 560762 | 산출근거 5-10
초급기술자 |  | 0.9 | 인 |  |  | 235459 | 211913 |  |  | 235459 | 211913 | 산출근거 5-10
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 3192462 |  | 0 |  | 3192462
[제14호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 1차 조사, km당
특급기술자 |  | 0.218 | 인 |  |  | 373353 | 81390 |  |  | 373353 | 81390 | 산출근거 5-11
고급기술자 |  | 0.406 | 인 |  |  | 310884 | 126218 |  |  | 310884 | 126218 | 산출근거 5-11
중급기술자 |  | 0.393 | 인 |  |  | 295138 | 115989 |  |  | 295138 | 115989 | 산출근거 5-11
초급기술자 |  | 0.468 | 인 |  |  | 235459 | 110194 |  |  | 235459 | 110194 | 산출근거 5-11
지표투과레이더기손료 |  | 16 | HR |  |  |  |  | 41607 | 665712 |  |  | 표준품셈 3.4.1.2.5
GPS측량기구손료 |  | 16 | HR |  |  |  |  | 1918 | 30688 |  |  | 표준품셈 3.4.1.2.5
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 433791 |  | 696400 |  | 1130191
[제15호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 탐사자료 분석, km당
특급기술자 |  | 0.25 | 인 |  |  | 373353 | 93338 |  |  | 373353 | 93338 | 산출근거 5-12
고급기술자 |  | 0.26 | 인 |  |  | 310884 | 80829 |  |  | 310884 | 80829 | 산출근거 5-12
중급기술자 |  | 0.19 | 인 |  |  | 295138 | 56076 |  |  | 295138 | 56076 | 산출근거 5-12
초급기술자 |  | 0.08 | 인 |  |  | 235459 | 18836 |  |  | 235459 | 18836 | 산출근거 5-12
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 249079 |  | 0 |  | 249079
[제16호표] 멀티형 GPR 공동탐사 - 분석 공동조사서 작성
특급기술자 |  | 2.4 | 인 |  |  | 373353 | 896047 |  |  | 373353 | 896047 | 산출근거 5-13
고급기술자 |  | 3.12 | 인 |  |  | 310884 | 969958 |  |  | 310884 | 969958 | 산출근거 5-13
중급기술자 |  | 2.08 | 인 |  |  | 295138 | 613887 |  |  | 295138 | 613887 | 산출근거 5-13
초급기술자 |  | 1.31 | 인 |  |  | 235459 | 308451 |  |  | 235459 | 308451 | 산출근거 5-13
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 1892296 |  | 0 |  | 1892296

## 산출근거 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
산 출 근 거
1. 용 역 명 : |  | 2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
2. 탐사방법: |  | 차량을 이용하여 1개차로씩 탐사 | [5 empty] | 노선연장 | 차선 | 탐사연장 | 비고
3. 탐사연장: |  | 2887 | km | 차량형 |  |  | 2025년 | 800 | 3.4375 | 2750 | 위험구간 평균차로 고려
|  | 0 | km | 멀티형 |  |  | 2026년 | 800 | 3.6088 | 2887 | 위험구간 평균차로 고려
4. 투입장비 | [9 empty] | 5637
- GPR 탐사기(차량탑재형, 포터블)
- 탐사장비 손료는 기계경비(손료) 참고
5. 인원산출 | [9 empty] | 유효 가탐심도를 고려한 1차조사 및 분석 요율 | 95%
- 2025년 산업통상자원부(공동조사 표준품셈) | [9 empty] | 탐사 연장을 고려한 1차조사 및 분석 요율 | 100%
구 분 |  |  | 단위 | 단위 수량당 소요인원 | [5 empty] | 비 고
|  |  |  | 기술사 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 보링공 |  |  |  | 기준(km) | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 적용(km) | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자
차량형 GPR 공동탐사 | 1) 자료조사 및 조사계획 수립 |  | 인/식 |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 1
| 2) 차량용 GPR 공동탐사(1차 조사) |  | 인/km |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2887 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1
| 3) 탐사자료 분석 |  | 인/km |  | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2887 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0
| 4) 분석 공동조사서 작성 |  | 인/식 |  |  |  | 0.5
멀티형 GPR 공동탐사 | 10) 자료조사 및 조사계획 수립 |  | 인/식 |  | 3.8 | 3.22 | 1.9 | 0.9 |  |  |  | 1
| 11) 멀티채널 GPR 공동탐사(1차 조사) |  | 인/km |  | 0.218 | 0.406 | 0.393 | 0.468 |  |  |  | 1
| 12) 탐사자료 분석 |  | 인/km |  | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.08 |  |  |  | 1
| 13) 분석 공동조사서 작성 |  | 인/식 |  | 2.4 | 3.12 | 2.08 | 1.31
공동확인조사 | 5) 사전조사 및 계획수립 |  | 인/식 |  |  |  | 0.2
| 6) GPR 공동조사(2차 조사) |  | 인/개소 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
| 7) 천공 및 내시경 조사 |  | 인/개소 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
| 8) 공동조사서 작성 |  | 인/식 |  |  |  | 0.5
보고서 작성 | 9) 공동조사 보고서 작성 |  | 인/식 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
6. 2차조사 (천공 및 내시경촬영) : |  |  |  | 288 | 개소
- 탐사연장(km) × 0.1개소 |  |  | = | 2887 | × | 0.1 | = | 288
* 공동 발굴 기준 km 당 0.1개소 적용
7. 공동 신속복구(유동성채움재) | [12 empty] | 0.12
7-1) 공동복구 수량 : |  |  |  | 288 | 개소
7-2) 공동복구 일위대가 산출 근거 (개소당)
가. 공동(빈공간) 체적 |  |  |  | 0.06 | (㎥/개소당) | ※ 공동 인정기준(좁은폭이 0.5m이상, 면적=0.25㎡이상, 높이 0.2m이상) 의 1.2배 적용 | [6 empty] | 0.25 | 0.2 | 1.2 |  | 0.06
나. 공동 복구 소요시간 |  |  |  | 30 | (분/개소당)
다. 유동성채움재 시공 1㎥당 시공품(재료비, 노무비, 경비) | [5 empty] | ※ 공동(빈공간) 1㎥당(1:1 비율) 유동성채움재 750kg + 물 750ℓ 소요
① 소요인력 | 재료비 | 유동성채움재 |  | 45.01 | kg | ※ 1㎥÷0.75ton(750kg)=1.333 (ton/㎥) // 유동성채움재=0.06㎥(공동체적)÷1.333(ton/㎥)×1,000kg=45.01kg | [6 empty] | 0.06 | 1.333 | 1000 | 45.0113
|  | 물 |  | 0.4501 | ㎥ | ※ 45.01ℓ (유동성채움재:물=1:1비율) ÷ 1㎥ ÷ 100 = 0.09 ㎥ | [6 empty] | 45.01 | 100 |  | 0.4501
② 소요인력 |  | 보통인부 |  | 0.125 | 인 | ※ 1일 8시간 : 2인 × 0.5시간(30분) ÷ 8시간 = 0.125 인 | [6 empty] | 2 | 0.5 | 8
③ 공구손료 |  | 인력품의 2% |  | 0.02 | 식
7-3) 작업내용 : 유동성채움재와 물을 섞은(인력비비기) 후 천공된 홀로 인력주입 과정의 순비용만 계상
- 안전이 확보된 작업장내에서 개방된 천공홀을 통해 공동복구 재료 주입
7-4) 설계 조건
① 천공 및 폐쇄(포장복구) 비용 미반영 : 일위대가표 "공동확인조사(천공 및 내시경 촬영)"에 포함됨
② 공동 신속복구 재료 주입량에 따른 정산은 시행하지 않음
③ 긴급복구 개소는 실제 시행여부에 따라 정산
8. 안전시설(천공 개소당)
1) 공동확인조사 1개소당 2시간 소요, 1일 4개 적용(안전시설 설치+핸드GPR조사+천공+내시경촬영+철거)
2) 교통정리원(보통인부)
2-1) 2인, 안전시설 설치/철거 및 교통정리 포함(양방향 통제) | [5 empty] | = 2인 / 4개소(일) = |  | 0.5 | 인
3) 소요자재 : 표준품셈 공구손료 3% 적용
3-1) 라바콘 : 24개(1개차로 20m 통제, 2m간격 설치) = 24개 * 손료 3% = | [7 empty] | 0.72 | 인
3-2) 교통표지(안내판) : 2개소(양방향 통제시 고려) = 2개 * 손료 3% = | [7 empty] | 0.06 | 인
9. 통합관리 시스템 구축 용역
1) 순용역 소요 인력
구분 | 참여기술자 |  | 인원 | 참여일 | 단가 |  | 금액
시스템 구축 | 특급기술자 |  | 1 | 35 | 373353 |  | 13067355
| 고급기술자 |  | 1 | 60 | 310884 |  | 18653040
| 중급기술자 |  | 2 | 80 | 295138 |  | 47222080
| 초급기술자 |  | 2 | 90 | 235459 |  | 42382620
소 계 | [6 empty] | 121325095
DB 구축 | 특급기술자 |  | 1 | 25 | 373353 |  | 9333825
| 고급기술자 |  | 1 | 32 | 310884 |  | 9948288
| 중급기술자 |  | 2 | 52 | 295138 |  | 30694352
| 초급기술자 |  | 2 | 60 | 235459 |  | 28255080
소 계 | [6 empty] | 78231545
합 계 | [6 empty] | 199556640
2) 제경비(소요 인건비의 110%) | [6 empty] | 219512304
3) 기술료(소요 인건비 + 제경비의 20%) | [6 empty] | 83813789
4) 총 용역비 | [6 empty] | 502882733
Note on T18: 조현행: 50km 미만인경우 50km기준으로 사정한다.
Note on M22: 30km미만인경우 할증적용(30/50)

## 재료비 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
재 료 비
구분 | 품 목 | 규 격 | 단위 | 재료비 |  |  | 견적회사 (물가정보 page)
|  |  |  | 물가정보 | 시중가격 | 적용단가
공통 | 경유 | 저유황 0.001% | L | 1588 |  | 1588 | 석유공사 2025.2월
GPR탐사 | 휘발유 |  | L | 1669 |  | 1669 | 석유공사 2025.2월
| 유동성채움제 | 초속경 모르타르 | kg | 1100 |  | 1100 | 거래가격 2022.2월 P230
| 상수도요금 | 일반용 | M3 | 980 |  | 980 | 물가정보2 2022.2월 P390.
| 비트 | 2inch 이상 | 본 |  | 16000 | 16000 | 물가정보 2022.2월 P1146.
| 라 바 콘 | 슈퍼콘 | 개 |  | 11780 | 11780 | 인터넷조사 (쿠팡)
| 교 통 표 지 | 공사안내-pe입간판 a형 | 개 |  | 34700 | 34700 | 인터넷조사(네이버쇼핑)

## 기계경비1 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
기계경비1
2021 하반기 지반조사 표준품셈
구분 | 품 목 | 규 격 | 단위 | 가격 | 시간당손료 계수(×10-7) | 손료(hr) | 비 고
1 | GPR 탐사기 | 차량탑재형 | hr | 403000000 | 3082 | 124204
2 | GPR 탐사기 | 포터블 | hr | 135000000 | 3082 | 41607
3 | GPS 측량기구 |  | hr | 13000000 | 1476 | 1918
4 | 승합차량 | 스타렉스 | hr | 23650000 | 3082 | 7288
5 | 간이시추기 | 코어천공기 | hr | 4520000 | 5200 | 2350
6 | 내시경촬영장비 |  | hr | 3100000 | 3429 | 1062
7 | 발전기 | 가솔린 5.5kw | hr | 2000000 | 2294 | 458
8 | 덤프트럭 | 2.5ton | hr | 19844000 | 2967 | 5887
* 시속 10km 주행 기준

## 기계경비2 (hidden)
기계경비
명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. 덤프트럭 | 2.5Ton | [9 empty] | 61,721 | 49479 | 6355 | 5887
손 료 |  | 19844000 |  |  | ￦× |  | 2967 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 5887.7 | '21年 개정
주연료 | 경 유 | 2.9 |  | ℓ | × | 1588 | [6 empty] | 4605.2
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 4605.2 | [6 empty] | 1749.9
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49479.1

## 지반조사품셈 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
지반조사 품셈일위대가 제3장 물리탐사
종 별 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 총 액 | 인 건 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
3.4.2.2.5 차량이동형 GPR 탐사 공동조사 - 측정(1차 조사) km당
고급기술자 |  | 인 | 0.15 | 36308 | 242055 | 36308
중급기술자 |  | 인 | 0.15 | 33074 | 220497 | 33074
초급기술자 |  | 인 | 0.25 | 43132 | 172529 | 43132
경유 |  | ℓ | 1.8 | 2091 |  |  | 1162 | 2091
잡재료 | 주연료의 | % | 38 | 794 |  |  | 2091 | 794
GPR탐사기손료 | 차량탑재형 | HR | 0.4 | 49681 |  |  |  |  | 124204 | 49681
승합차량손료 |  | HR | 0.6 | 4372 |  |  |  |  | 7288 | 4372
계 |  |  |  | 169452 |  | 112514 |  | 2885 |  | 54053
3.4.2.2.6 차량이동형 GPR 탐사 공동조사 - 측정(2차 조사) km당
고급기술자 |  | 인 | 0.1 | 24205 | 242055 | 24205
중급기술자 |  | 인 | 0.1 | 22049 | 220497 | 22049
초급기술자 |  | 인 | 0.1 | 17252 | 172529 | 17252
경유 |  | ℓ | 1.2 | 1394 |  |  | 1162 | 1394
잡재료 | 주연료의 | % | 38 | 529 |  |  | 1394 | 529
GPR탐사기손료 | 포터블 | HR | 0.4 | 16642 |  |  |  |  | 41607 | 16642
GPS측량기구손료 |  | HR | 0.4 | 767 |  |  |  |  | 1918 | 767
승합차량손료 |  | HR | 0.4 | 2915 |  |  |  |  | 7288 | 2915
계 |  |  |  | 85753 |  | 63506 |  | 1923 |  | 20324
3.4.2.2.7 차량이동형 GPR 탐사 공동조사(간이시추조사) - 조사업무 개소당
고급기술자 |  | 인 | 0.3 | 72616 | 242055 | 72616
중급기술자 |  | 인 | 0.3 | 66149 | 220497 | 66149
보링공 |  | 인 | 0.3 | 58097 |  |  |  |  | 193659 | 58097
비트 | 2inch 이상 | 개 | 0.1 | 1600 |  |  | 16000 | 1600
휘발유 |  | ℓ | 0.6 | 802 |  |  | 1337 | 802
잡재료 | 주연료의 | % | 38 | 304 |  |  | 802 | 304
간이시추기손료 | Φ50 이상 | HR | 0.2 | 470 |  |  |  |  | 2350 | 470
발전기손료 | 5kW | HR | 0.2 | 91 |  |  |  |  | 458 | 91
승합차량손료 |  | HR | 0.2 | 1457 |  |  |  |  | 7288 | 1457
계 |  |  |  | 201586 |  | 138765 |  | 2706 |  | 60115
3.4.2.2.8 차량이동형 GPR 탐사 공동조사(내시경조사) - 조사업무 개소당
고급기술자 |  | 인 | 0.2 | 48411 | 242055 | 48411
중급기술자 |  | 인 | 0.2 | 44099 | 220497 | 44099
보링공 |  | 인 | 0.2 | 38731 |  |  |  |  | 193659 | 38731
휘발유 |  | ℓ | 0.6 | 802 |  |  | 1337 | 802
잡재료 | 주연료의 | % | 38 | 304 |  |  | 802 | 304
발전기손료 | 5kW | HR | 0.2 | 91 |  |  |  |  | 458 | 91
내시경촬영장비손료 |  | HR | 0.2 | 212 |  |  |  |  | 1062 | 212
승합차량손료 |  | HR | 0.2 | 1457 |  |  |  |  | 7288 | 1457
계 |  |  |  | 134107 |  | 92510 |  | 1106 |  | 40491
3.4.1.2.5 핸디 GPR 탐사 공동조사 - 측선설정 및 측정 km당
고급기술자 |  | 인 | 3 | 726165 | 242055 | 726165
중급기술자 |  | 인 | 2 | 440994 | 220497 | 440994
초급기술자 |  | 인 | 3 | 517587 | 172529 | 517587
지표레이더기손료 |  | HR | 16 | 665712 |  |  |  |  | 41607 | 665712
GPS측량기구손료 |  | HR | 16 | 30688 |  |  |  |  | 1918 | 30688
계 |  |  |  | 2381146 |  | 1684746 |  |  |  | 696400

## 성과품 (hidden)
2026년 국도 침하 취약구간 GPR탐사 및 통합관리시스템 구축 용역
성과품 작성비
| 성과품 | 용지크기 | 수량(부) | 면수(면) | 단가(원) | 표지 | 금 액(원)
| 공동조사 보고서 | A4 | 10 | 300 | 65 | 10000 | 205000
| 공동조사 보고서(요약) | A4 | 10 | 50 | 65 | 10000 | 42500
| 자료백업 | 외장하드2.5" (1TB) | 3 |  | 89000 |  | 267000
|  | CD-R or DVD제작 | 3 |  | 2000 |  | 6000
| 계 | [5 empty] | 520500

## 노임단가 (hidden)
노임단가 (대한건설협회)
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 적용일자 | 비 고
1 | 특별인부 |  | 인 | 226122 | 2026-01-01 | 2026년(상)
2 | 보통인부 |  | 인 | 172068 | 2026-01-01 | 2026년(상)
3 | 보링공 |  | 인 | 232562 | 2026-01-01 | 2026년(상)
4 | 화물차운전사 |  | 인 | 238936 | 2026-01-01 | 2026년(상)

## 엔지니어링임금실태조사표 (hidden)
기술등급 | 건설
기술사 | 467217
특급기술자 | 373353
고급기술자 | 310884
중급기술자 | 295138
초급기술자 | 235459
고급숙련기술자 | 281075
중급숙련기술자 | 250087
초급숙련기술자 | 218142

## 손해배상공제료_계약 (hidden)
손해배상공제료(엔지니어링공제조합)
1. 지급기준
- 엔지니어링산업 진흥법 제31조, 동법 시행령 제42조
- 엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부 고시 제2017-069호)
- 엔지니어링 손해배상보험 공제 의무가입제도 안내서(엔지니어링공제조합)
2. 공제료 산정방법(분석, 계약, 검사)
- 엔지니어링 손해배상공제료= 1단계 공제료 + 2단계 공제료
* 1단계 : 엔지니어링 사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 설치기간
* 2단계 : 1단계 이후 1년간
- 1단계 공제료 = 순계약금액 × [기본요율+{가산요율×(표준담보기간초과일수/365)}]
* 1단계기간이 기술분야별 표준담보기간을 초과하지 않는 경우에는 기본요율만 적용됨
* 순계약금액 = 용역계약금액-부가가치세-손해배상공제료
- 2단계 공제료 =순계약금액 × 0.16%
3. 엔지니어링사업의 계약
- 공제증서 제출시기 : 계약시
- 공제가입기간: 계약기간+1년
4. 손해배상보증수수료
| - 공제대상금액 : | #REF!
* 직접비+제경비+기술료
▣ 공제료(분석,계약,검사)
| 구분 | 대상액 | 기본요율 | 가산요율 | 금액 | 비고
| 1단계 공제료 | #REF! | 0.457 |  | #REF! | 30억이하
| 2단계 공제료 | #REF! | 0.073 |  | #REF!
| 총 공제료 |  |  |  | #REF!

## 손해배상공제료 (hidden)
손해배상공제료(엔지니어링공제조합)
1. 지급기준
- 엔지니어링산업 진흥법 제31조, 동법 시행령 제42조
- 엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부 고시 제2017-069호)
- 엔지니어링 손해배상보험 공제 의무가입제도 안내서(엔지니어링공제조합)
2. 공제료 산정방법(분석, 계약, 검사)
- 엔지니어링 손해배상공제료= 1단계 공제료 + 2단계 공제료
* 1단계 : 엔지니어링 사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 설치기간
* 2단계 : 1단계 이후 1년간
- 1단계 공제료 = 순계약금액 × [기본요율+{가산요율×(표준담보기간초과일수/365)}]
* 1단계기간이 기술분야별 표준담보기간을 초과하지 않는 경우에는 기본요율만 적용됨
* 순계약금액 = 용역계약금액-부가가치세-손해배상공제료
- 2단계 공제료 =순계약금액 × 0.16%
3. 엔지니어링사업의 계약
- 공제증서 제출시기 : 계약시
- 공제가입기간: 계약기간+1년
4. 손해배상보증수수료
| - 공제대상금액 : | 0
* 직접비+제경비+기술료
▣ 공제료(분석,계약,검사)
| 구분 | 대상액 | 기본요율 | 가산요율 | 금액 | 비고
| 1단계 공제료 | 0 | 0.457 |  | 0 | 30억이하
| 2단계 공제료 | 0 | 0.073 |  | 0
| 총 공제료 |  |  |  | 0