## 가로간지
동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사
GIS D/B 구축용역 설계예산서(총괄분)
2026.
칠 곡 군
목 차
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 예 정 공 정 표
Ⅲ. 순 용 역 비 산 출 서
Ⅳ. 일 위 대 가 표
Ⅴ. 단 가 산 출 서
Ⅵ. 단 가 산 출 서

## 목차간지
Ⅰ. | 설 계 설 명 서
Ⅱ. | 예 정 공 정 표
Ⅲ. | 순용역비산출서
Ⅳ. | 일위대가표
Ⅴ. | 단가산출서
Ⅵ. | 수량산출서

## 1.설계설명서
설 계 설 명 서
1. 용 역 명 : | 동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사 GIS D/B 구축용역
2. 목 적 : | 동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사에 대한 정확한 위치정보 확보와 향후 원활한 시설물 관리를 위한 GIS DB 구축용역 추진
3. 위 치 : | 경상북도 칠곡군 동명면 학명리일원
4. 용역개요
- 4급 기준점 측량 : 17점
- 지하시설물도 작성 : 8.403km
- 지하사설물도 정위치 편집
- 지하시설물도 구조화 편집
- 성과심사
- 성과품 제출(과업지시서에 의함)
5. 용역기간 : | 착수일로부터 24개월
6. 설계변경조건
- 공사계획 변동에 따라 수량이 증감되는 경우
- 설계서와 현장여건의 차이로 인해 과업물량의 증감이 있을 경우

## 2.예정공정표
예 정 공 정 표
용역명 : 동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사 GIS D/B 구축용역
구 분 | 공 종 | 기 간 | [11 empty] | 비고
|  | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 10개월 | 12개월 | 14개월 | 16개월 | 18개월 | 20개월 | 22개월 | 24개월
4급 기준점 설치/측량
자료수집 및 작업준비
상수도관로 조사 및 측량
지하시설물도 정위치 편집
지하시설물도 구조화 편집
지하시설물도 출력
성과심사

## 갑지
2026 | 0 |  | 0 | 설계 | 소장 |  | 심사자 |  | 검산자 | 설계자
동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사 GIS D/B 구축용역(총괄분)
|  | ○ | 위 치 : |  | 경상북도 칠곡군 동명면 학명리일원
|  | ○ | 사업내용
- 지하시설물도 작성 및 D/B구축: 8.403km
|  | ○ | 총 용 역 비 : |  |  | 145000000 |  | 일금일억사천오백만원정

## 3.순용역비산출서
순 용 역 비 산 출 서
용역명 : 동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사 GIS D/B 구축용역
항목 번호 | 공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가. | 지하시설물 DB구축부문 총원가 |  |  |  |  | 131818182 |  | 47058580 |  | 153000 |  | 84606602
Ⅰ. | 지하시설물 조사 및 DB 구축 |  |  |  |  | 55813696 |  | 47058580 |  | 153000 |  | 8602116
1 | 4급 기준점 설치 및 측량 |  | 17 | 점 | 551057 | 9367969 | 407119 | 6921023 | 9000 | 153000 | 134938 | 2293946 | 일위대가1
2 | 지하시설물도 조사 및 탐사 |  |  |  |  | 41455467 |  | 35390611 |  | 0 |  | 6064856
2.1 | 작업계획 |  | 1 | 식 | 526751 | 526751 | 526751 | 526751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위대가2
2.2 | 자료수집 및 작업준비 |  | 8.403 | ㎞ | 400861 | 3368434 | 400861 | 3368434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위대가2
2.3 | 지하시설물 위치측량(매설) |  | 0 | ㎞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위대가2
2.4 | 지하시설물 위치측량(노출) |  | 8.403 | ㎞ | 2414733 | 20291000 | 1692984 | 14226144 | 0 | 0 | 721749 | 6064856 | 일위대가2
2.5 | 지하시설물 윈도작성 |  | 8.403 | ㎞ | 741375 | 6229774 | 741375 | 6229774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위대가2
2.6 | 대상조서 및 속성 DB 작성 |  | 8.403 | ㎞ | 1313758 | 11039508 | 1313758 | 11039508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위대가2
3 | 지하시설물도 정위치편집 |  | 8.403 | km | 328711 | 2762157 | 321883 | 2704782 | 0 | 0 | 6828 | 57375 | 일위대가3
4 | 지하시설물도 구조화편집 |  | 8.403 | km | 247900 | 2083103 | 243028 | 2042164 | 0 | 0 | 4872 | 40939 | 일위대가4
5 | 지하시설물도 제작편집 |  | 0 | ㎢ | 1174913 | 0 | 1149532 | 0 | 0 | 0 | 25381 | 0 | 일위대가5
5 | 도서인쇄비 |  | 1 | 식 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 일위대가6
Ⅱ. | 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 | 782765 | 782765 |  | 0 |  | 0 | 782765 | 782765 | 단가산출 제7호표 | 145000000
Ⅲ. | 제 경 비 | 노무비×110% | 1 | 식 |  | 51764438 | [5 empty] | 51764438 |  | 감
Ⅳ. | 기 술 료 | (노무비+제경비)×20% | 1 | 식 |  | 19688433 | [5 empty] | 19688433 | 원단위 절삭 -76170원 | 76170
v. | 성과심사료 |  | 1 | 식 |  | 3768850 | [5 empty] | 3768850 | 공급가
나. | 부가가치세 |  | 10 | % | 131818182 | 13181818 |  | 0 |  | 0 |  | 0
총 계 | [5 empty] | 145000000

## 4.일위대가표
일 위 대 가 표
항목번호 : | 1
공 종 : | 4급기준점 설치 및 측량
단 위 : | 점 |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 407119 |  | 9000 |  | 134938 | 551057
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
고급기술자 |  | 0.378 | 인 | 289265 | 109342 |  | 0 |  | 0 | 단산 1호표
중급기술자 |  | 0.42 | 인 | 251596 | 105670 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.444 | 인 | 215609 | 95730 |  | 0 |  | 0
초급기능사(측량) |  | 0.48 | 인 | 200786 | 96377 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 0.072 | 인 |  |  |  | 0 | 172068 | 12388
고급기술자 | 여비 | 0.258 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 24510
중급기술자 | 여비 | 0.276 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 26220
초급기술자 | 여비 | 0.276 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 26220
초급기능사 | 여비 | 0.48 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 45600
보조수준점(동판) |  | 1 | 개 |  | 0 | 9000 | 9000 |  | 0
계 |  |  |  |  | 407119 |  | 9000 |  | 134938
항목번호 : | 2
공 종 : | 지하시설물도 조사 및 탐사
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 4675729 |  | 0 |  | 721749 | 5397478
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
작업계획 |  | 1 | km | 526751 | 526751 | 0 | 0 | 0 | 0
자료수집 및 작업준비 |  | 1 | km | 400861 | 400861 | 0 | 0 | 0 | 0
지하시설물 위치측량 | 매설 | 1 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지하시설물 위치측량 | 노출 | 1 | km | 1692984 | 1692984 | 0 | 0 | 721749 | 721749
지하시설물 원도작성 |  | 1 | km | 741375 | 741375 | 0 | 0 | 0 | 0
대장조서 및 속성 DB작성 |  | 1 | km | 1313758 | 1313758 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 4675729 |  | 0 |  | 721749
항목번호 : | 2-1
공 종 : | 작업계획
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 526751 |  | 0 |  | 0 | 526751
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
고급기술자 |  | 1.821 | 인 | 289265 | 526751 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
계 |  |  |  |  | 526751 |  | 0 |  | 0
항목번호 : | 2-2
공 종 : | 자료수집 및 작업준비
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 400861 |  | 0 |  | 0 | 400861
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0.858 | 인 | 251596 | 215869 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
초급기술자 |  | 0.858 | 인 | 215609 | 184992 |  | 0 |  | 0
계 |  |  |  |  | 400861 |  | 0 |  | 0
항목번호 : | 2-3
공 종 : | 지하시설물 위치측량(매설)
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0 | 인 | 251596 | 0 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
초급기술자 |  | 0 | 인 | 215609 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기능사(측량) |  | 0 | 인 | 235899 | 0 |  | 0 |  | 0
초급기능사(측량) |  | 0 | 인 | 200786 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기술자 | 여비 | 0 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 0
초급기술자 | 여비 | 0 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 0
중급기능사 | 여비 | 0 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 0
초급기능사 | 여비 | 0 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 0
지하시설물탐사기 | 기계경비 | 0 | 일 |  | 0 |  | 0 | 5344 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
항목번호 : | 2-4
공 종 : | 지하시설물 위치측량(노출)
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 1692984 |  | 0 |  | 721749 | 2414733
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 1.873 | 인 | 251596 | 471239 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
초급기술자 |  | 1.873 | 인 | 215609 | 403835 |  | 0 |  | 0
중급기능사(측량) |  | 1.873 | 인 | 235899 | 441838 |  | 0 |  | 0
초급기능사(측량) |  | 1.873 | 인 | 200786 | 376072 |  | 0 |  | 0
중급기술자 | 여비 | 1.873 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 177935
초급기술자 | 여비 | 1.873 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 177935
중급기능사 | 여비 | 1.873 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 177935
초급기능사 | 여비 | 1.873 | 인 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 177935
지하시설물탐사기 | 기계경비 | 1.873 | 일 |  | 0 |  | 0 | 5344 | 10009
계 |  |  |  |  | 1692984 |  |  |  | 721749
항목번호 : | 2-5
공 종 : | 지하시설물 원도작성
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 741375 |  | 0 |  | 0 | 741375
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
초급기술자 |  | 1.642 | 인 | 215609 | 354029 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
중급기능사(측량) |  | 1.642 | 인 | 235899 | 387346 |  | 0 |  | 0
계 |  |  |  |  | 741375 |  | 0 |  | 0
항목번호 : | 2-6
공 종 : | 대장조서 및 속성 DB작성
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 1313758 |  | 0 |  | 0 | 1313758
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 1.43 | 인 | 251596 | 359782 |  | 0 |  | 0 | 단산 2호표
초급기술자 |  | 2.86 | 인 | 215609 | 616641 |  | 0 |  | 0
중급기능사(측량) |  | 1.43 | 인 | 235899 | 337335 |  | 0 |  | 0
계 |  |  |  |  | 1313758 |  | 0 |  | 0
항목번호 : | 3
공 종 : | 지하시설물도 정위치편집
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 321883 |  | 0 |  | 6828 | 328711
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
고급기술자 |  | 0.107 | 인 | 289265 | 30951 |  | 0 |  | 0 | 단산 3호표
정보처리기사 |  | 0.107 | 인 | 284888 | 30483 |  | 0 |  | 0
중급기능사(지도제작) |  | 1.072 | 인 | 242957 | 260449 |  | 0 |  | 0
컴퓨터(S/W포함) | 기계경비 | 1.25 | 일 |  | 0 |  | 0 | 5463 | 6828
계 |  |  |  |  | 321883 |  | 0 |  | 6828
항목번호 : | 4
공 종 : | 지하시설물도 구조화편집
단 위 : | ㎞ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 243028 |  | 0 |  | 4872 | 247900
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
고급기술자 |  | 0.089 | 인 | 289265 | 25744 |  | 0 |  | 0 | 단산 4호표
정보처리기사 |  | 0.535 | 인 | 284888 | 152415 |  | 0 |  | 0
중급기능사(지도제작) |  | 0.267 | 인 | 242957 | 64869 |  | 0 |  | 0
컴퓨터(S/W포함) | 기계경비 | 0.892 | 일 |  | 0 |  | 0 | 5463 | 4872
계 |  |  |  |  | 243028 |  | 0 |  | 4872
항목번호 : | 5
공 종 : | 지하시설물도 제작편집
단 위 : | ㎢ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 1149532 |  | 0 |  | 25381 | 1174913
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
고급기술자 |  | 0.929 | 인 | 289265 | 268727 |  | 0 |  | 0 | 단산 5호표
초급기술자 |  | 1.161 | 인 | 215609 | 250322 |  | 0 |  | 0
정보처리기사 |  | 0.232 | 인 | 284888 | 66094 |  | 0 |  | 0
중급기능사(지도제작) | 보통인력 | 2.323 | 인 | 242957 | 564389 |  | 0 |  | 0
컴퓨터(S/W포함) | 기계경비 | 4.646 | 일 |  | 0 |  | 0 | 5463 | 25381
계 |  |  |  |  | 1149532 |  | 0 |  | 25381
항목번호 : | 6
공 종 : | 도서인쇄비 (관로 종·평면도)
단 위 : | ㎢ |  |  |  | 인건비 |  | 재료비 |  | 경 비 | 합 계
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 145000 | 145000
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
성과물 인쇄 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 단산 6호표
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 145000

## 5.단가산출서
단 가 산 출 서
제1호표 | 4급 기준점 설치 및 측량(1점당) (2026 건설공사 표준품셈 9-1-5, 4급 기준점 측량 적용)
* 지형 증감계수
|  | ㅇ 본품은 구하는 점 110점, 주어진 점 40점을 기준으로 한다. | [14 empty] | 밀집 | 시가지 | 평지 | 산지 | 산악지
|  | ㅇ 지형유형에 따른 증가계수 : | [5 empty] | 1 | (평지) | [7 empty] | 1.3 | 1.15 | 1 | 1.1 | 1.2
|  | ㅇ 작업량에 따른 증가계수 : | [5 empty] | 1.8 | (작업량 : 14점) |  | 작업량계수: |  | 2.68
|  | ㅇ 점간거리별 증감계수 : | [5 empty] | 1 | (점간거리 : 100m 적용)
|  | ㅇ 작업량 산정 : |  |  | 1 | × | 1.8 | × | 1 | / | 150 |  | = | 0.012 |  |  | * 작업량 증감계수
[17 empty] | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300
|  | 구 분 |  | 고급기술자 |  | 중급기술자 |  | 초급기술자 |  | 초급기능사(측량) |  | 인 부 |  | 비 고 |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.17 | 1 | 0.95 | 0.9
|  |  |  | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 | 전체 | 외업 | 전체 | 외업
|  | 계획준비 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | * 점간 거리별 증감계수
|  | 답사선점 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 40 | 60 | 70 | 80 | 100
|  | 관측 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0.53 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 1
|  | 계산 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정리,점검 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 |  | 31.5 | 21.5 | 35 | 23 | 37 | 23 | 40 | 40 | 6 | 6
|  | 인/점 |  | 0.378 |  | 0.42 |  | 0.444 |  | 0.48 |  | 0.072 |  | 인건비
|  | 인/점 |  | 0.258 |  | 0.276 |  | 0.276 |  | 0.48 |  | 0.072 |  | 여비 |  |  | ※ 인부 여비 제외 (측량대가의 기준 제9조 제1항)
제2호표 | 지하시설물도 조사 및 탐사(1㎞당) (2026 건설공사 표준품셈 9-5-4 수치지도 작성, 7. 지하시설물 작성의 (가) 지하시설물 조사/탐사 적용)
* 지형 증감계수
|  | ㅇ 지하시설물 위치측량 중 노출시설물 적용 | [13 empty] | 밀집시가지 | 시가지 | 교외지 | 농경지 | 구릉지 | 산악지
|  | ㅇ 지형에 따른 증가계수 : |  |  |  | 0.78 | (교외지) | [8 empty] | 1.68 | 1 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | ㅇ 매설물종류별 증감계수 : |  |  |  | 1.1 | (상수도) | [8 empty] | * 시설물 종류별 증감계수
|  | ㅇ 측량길이 산정 | [13 empty] | 상수도 | 하수도 | 가스 | 전력 | 통신 | 난방
|  |  | 1 | ㎞ | × | 0.78 |  | × | 1.1 | = | 0.858 |  | ㎞ |  |  | 1.1 | 0.73 | 1.03 | 0.85 | 0.85 | 1
ㅇ 작업인원 산출
|  | 구 분 |  |  | 고급기술자 |  | 중급기술자 |  | 초급기술자 |  | 중급기능사(측량) |  | 초급기능사(측량) |  | 합 계 |  | 비 고
|  | 자료수집 및 작업준비 |  |  |  |  | 0.858 |  | 0.858 | [5 empty] | 1.716 |  | 0.858 | 일
|  | 지하시설물 조사편집 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 일
|  | 지하시설물 위치측량 |  | 매설 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 일
|  |  |  | 노출 |  |  | 1.873 |  | 1.873 |  | 1.873 |  | 1.873 |  | 7.492 |  | 1.873 | 일
|  | 지하시설물 원도작성 | [6 empty] | 1.642 |  | 1.642 |  |  |  | 3.284 |  | 0.821 | 일
|  | 대장조서 및 속성D/B작업 |  |  |  |  | 1.43 |  | 2.86 |  | 1.43 |  |  |  | 5.72 |  | 1.43 | 일
|  | 작 업 계 획 |  |  | 1.821 | [9 empty] | 1.821
|  | 계 |  |  | 1.821 |  | 4.161 |  | 7.233 |  | 4.945 |  | 1.873 |  | 20.033
|  | - 상각비 : |  | 5800000 |  |  | × | 0.9 | ÷ ( | 5 | 년 | × | 278 | 일) | = | 3755 |  |  | 원/일
|  | - 정비비 : |  | 5800000 |  |  | × | 0.1 | ÷ | 365 | 일 |  |  |  | = | 1589 |  |  | 원/일
[15 empty] | 계 | 5344 |  |  | 원/일
제3호표 | 지하시설물도 정위치편집(1km당) (2026 건설공사 표준품셈 9-5-4 수치지도 작성, 7. 지하시설물 작성의 나 적용)
ㅇ 축척별 시간당 작업량
|  | - 1/1,000 : |  |  | 0.1 | ㎞
ㅇ 작업일수 산정
|  |  | 1 | ㎞ | ÷ ( | 0.1 |  | × | 8 | 시간/일 | ) = | 1.25 |  | 일/㎞
|  | ㅇ 지형에 따른 증가계수 : |  |  |  |  | 0.78 | (교외지)
|  | ㅇ 시설물 종류별 증감계수 : |  |  |  |  | 1.1 | (상수도)
ㅇ 작업인원 산출
|  | - 고급기술자 : |  |  |  |  | 1.25 | × | 0.78 |  | × | 1.1 | ÷ | 10 | = | 0.107 |  | 인
|  | - 정보처리기사 : |  |  |  |  | 1.25 | × | 0.78 |  | × | 1.1 | ÷ | 10 | = | 0.107 |  | 인
|  | - 중급기능사(지도제작) : |  |  |  |  | 1.25 | × | 0.78 |  | × | 1.1 | = |  |  | 1.072 |  | 인
ㅇ 기계경비산출(컴퓨터, S/W포함)
|  | - 상각비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.9 | ÷ ( | 5 | 년 | × | 278 | 일) | = | 3839 |  |  | 원/일
|  | - 유지관리비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.1 | ÷ | 365 | 일 |  |  |  | = | 1624 |  |  | 원/일
[15 empty] | 계 | 5463 |  |  | 원/일
제4호표 | 지하시설물도 구조화편집(1㎞당) (2026 건설공사 표준품셈 9-5-4 수치지도 작성, 7. 지하시설물 작성의 (다) 지하시설물도 구조화 편집 적용)
ㅇ 축척별 시간당 작업량(1/1,000)
|  | - 1/1,000 : |  |  | 0.14 |  | km
ㅇ 인원구성
|  | 작업구분 |  |  | 고급기술자 |  |  | 정보처리기사 |  |  | 중급기능사(지도제작) |  |  |  | 비 고
|  | 참여비율(%) |  |  | 10 |  |  | 60 |  |  | 30
ㅇ 작업일수 산정
|  |  | 1 | km | ÷ ( | 0.14 |  | × | 8 | 시간/일 | ) × | = | 0.892 |  | 일/km
ㅇ 작업인원 산정
|  | - 고급기술자 : |  |  |  | 0.089 | 인 | ( | 0.892 |  | × | 10% | = | 0.089 |  | 인 )
|  | - 정보처리기사 : |  |  |  | 0.535 | 인 | ( | 0.892 |  | × | 60% | = | 0.535 |  | 인 )
|  | - 중급기능사 : |  |  |  | 0.267 | 인 | ( | 0.892 |  | × | 30% | = | 0.267 |  | 인 )
ㅇ 기계경비산출(컴퓨터, S/W포함)
|  | - 상각비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.9 | ÷ ( | 5 | 년 | × | 278 | 일) | = | 3839 |  |  | 원/일
|  | - 유지관리비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.1 | ÷ | 365 | 일 |  |  |  | = | 1624 |  |  | 원/일
[15 empty] | 계 | 5463 |  |  | 원/일
제5호표 | 지하시설물도 제작편집(1㎢당) (2026 건설공사 표준품셈 9-5-4 수치지도 작성, 5. 도면제작 편집 적용)
* 지형 증감계수
|  | ㅇ 축척별 시간당 작업량 (1/1,000) | [13 empty] | 시가지 | 교외지 | 농경지 | 구릉지 | 산악지
|  | - 1/1,000 : |  |  | 0.0191 |  | ㎢ | [8 empty] | 0.71 | 0.78 | 1 | 1.06 | 1.16
|  | ㅇ 지형유형에 따른 증감계수 : | [5 empty] | 0.71 | (교외지)
ㅇ 작업일수 산정
|  |  | 1 | ㎢ | ÷ ( | 0.0191 |  | × | 8 | 시간/일 | ) × | 0.71 |  | = | 4.646 |  | 일
ㅇ 작업인원 산출
|  | 구분 |  |  | 고급기술자 |  |  | 초급기술자 |  |  | 정보처리기사 |  |  | 중급기능사(지도제작) |  |  | 비 고
|  | 참여비율(%) |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 5 |  |  | 50
|  | 작업인원(인) |  |  | 0.929 |  |  | 1.161 |  |  | 0.232 |  |  | 2.323
ㅇ 기계경비산출(컴퓨터, S/W포함)
|  | - 상각비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.9 | ÷ ( | 5 | 년 | × | 278 | 일) | = | 3839 |  |  | 원/일
|  | - 유지관리비 : |  | 5930000 |  |  | × | 0.1 | ÷ | 365 | 일 | = | 1624 |  |  | 원/일
[12 empty] | 계 | 5463 |  |  | 원/일
제6호표 | 도서인쇄비
ㅇ도서목록
|  | 성 과 품 | [10 empty] | 제 출 수 량
[13 empty] | 수량(부) |  | 면(부) |  | 총면수
|  | 1. 용역결과 보고서 | [10 empty] | 10 |  | 150 |  | 1500
|  | 2. 도면 인쇄 | [10 empty] | 5 |  | 20 |  | 100
|  | - 종평면도(A3) | [10 empty] | 5 |  | 20 |  | 100
|  | 내 역 |  | 조사 |  |  | * 용역결과 보고서 10부, 도면 5부 인쇄 (과업지시서 표준안에 따름)
|  | 보고서 |  | 100000 |  |  | * 기타보고서는 타공종 품에 포함되어 있어 생략(측량보고서, 관측성과, 성과표 등)
|  | 도면 |  | 45000
|  | 계 |  | 145000
|  | 적용 |  | ◎
제7호표 | 산업안전보건관리비 (2026년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준, ※ 적용시기 : 2022.04.25 입찰공고분부터)
ㅇ산업안전보건관리비
|  | - 산출금액 : |  | 42311634 |  |  | × | 1.85 | % |  |  | = | 782765 |  |  | 원
* 유해환경 작업을 수행하는 세부공종의 (직접노무비 × 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 상의 요율(특수 및 기타건설공사 - 1.85% )

## 여비규정
측량대가의 기준 [별표1]여비지급기준 (제9조2항 관련)
■ 국토지리정보원 고시 제2020-1695호, 2019.7.1
구 분 |  | 숙 박 료 | 식 비
특급/고급기술자, 사업용조종사, 항공정비사, 중급/초급기술자, 고급/중급/초급기능사 정보처리기사/정보처리산업기사 |  | 공무원 여비규정 [별표2] 국내여비지급표 제2호 기준 | 공무원 여비규정 [별표2] 국내여비지급표 제2호 기준
공무원 여비규정 [별표2] 국내 여비 지급표
(단위 : 원)
구 분 | 기 준 범 위 | 숙박료(1박당) | 식비(1일당) | 계
특급기술자 | 공무원 여비규정 [별표2] 국내여비지급표 제2호 기준 ☞ 숙박비(1박당) : 실비 (상한액: 서울특별시 100,000, 광역시 80,000, 그 밖의 지역은 70,000) ☞ 식비(1일당) : 25,000 | 70000 | 25000 | 95000
고급기술자 |  | 70000 | 25000 | 95000
사업용조종사 |  | 70000 | 25000 | 95000
항공정비사 |  | 70000 | 25000 | 95000
중급기술자 |  | 70000 | 25000 | 95000
초급기술자 |  | 70000 | 25000 | 95000
고급기능사 |  | 70000 | 25000 | 95000
중급기능사 |  | 70000 | 25000 | 95000
초급기능사 |  | 70000 | 25000 | 95000
정보처리기사 |  | 70000 | 25000 | 95000
정보처리산업기사 |  | 70000 | 25000 | 95000
■ 일비 : 20,000원 | 공무원 여비규정 [별표2] 국내 여비 지급표 제2호 기준

## 노임단가
노 임 단 가
가. 측량기술자 노임단가
구 분 |  |  | 단가(원) | 비 고
기 술 계 | 기술사 |  | 442679
| 특급기술자 |  | 326774
| 고급기술자 |  | 289265
| 중급기술자 |  | 251596
| 초급기술자 |  | 215609
기 능 계 | 측 량 | 고급기능사 | 259647
|  | 중급기능사 | 235899
|  | 초급기능사 | 200786
| 지도제작 | 고급기능사 | 268435
|  | 중급기능사 | 242957
|  | 초급기능사 | 198089
| 도 화 | 고급기능사 | 300967
|  | 중급기능사 | 236885
|  | 초급기능사 | 229483
| 항공사진 | 고급기능사 | 299990
|  | 중급기능사 | 270554
|  | 초급기능사 | 237664
| 기 타 | 사업용조종사 | 313877
|  | 항 법 사 | 303861
|  | 항공정비사 | 288757
나. 기타 노임단가
구 분 |  |  | 단가(원) | 비 고
인 부(보통인부 적용) |  |  | 172068 | 2025년 상반기 적용 시중노임단가
정보처리기사(데이터베이스 운영자 적용) |  |  | 284888 | 2025년 적용 SW기술자 평균 임금 공표
※ 본 노임단가는 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 월간사회보험료로 구성

## 재료비
□ 재료비 (출처 : 국토지리정보원 - 2025년 적용 재료비 및 기계비등 거래실례가격 조사)
[7 empty] | 단위:원(부가세 제외) |  | 단위:원(부가세 제외)
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 2019년 적용 | 2020년 조사 ⓐ | 2025년 조사 | 전년대비 (ⓑ-ⓐ)/ⓐ*100 | 비 고 | 자료출처
1 | 삼각점(표주) | 140mm*140mm*670mm | 개 | 84000 | 88000 | 100000 | 13.64% | 위치기준과 | 복수견적
2 | 삼각점(반석) | 270mm*270mm*80mm | 개 | 42000 | 46000 | 30000 | -34.78% | " | 복수견적
3 | 수준점(표석) | 1등용(170mm*170mm*740mm) | 개 | 136000 | 136000 | 200000 | 47.06% | " | 복수견적
4 |  | 2등용(140mm*140mm*670mm) | 개 | 89000 | 95000 | 100000 | 5.263% | " | 복수견적
5 | 지자기점(표석) | 140mm*140mm*670mm | 개 | 94000 | 98000 | 100000 | 2.041% | " | 복수견적
6 | 통합기준점(표주,소형) | 170mm*170mm*740mm | 개 | 170000 | 180000 | 8000 | -95.56% | " | 복수견적
7 | 통합기준점(받침판,소형) | 300mm*300mm*90mm | 개 | 50000 | 53000 | 30000 | -43.4% | " | 복수견적
8 | 보조수준점 | 동판(R80mm) | 개 | 6000 | 7000 | 9000 | 28.57% | " | 복수견적
9 | 안내판(표지판) | 350mm*250mm*5mm | 개 | 24000 | 25000 | 220000 | 780% | " | 복수견적
10 | 경고문(동판) | 90mm*80mm*20mm*10mm | 개 | 7000 | 8000 | 30000 | 275% | " | 복수견적
11 | 항공유 | AV-GAS | ℓ | 1750 | 1750 | 2570 | 46.86% | 스마트공간정보과 | 복수견적
12 | 항공유 | JET A-1 | ℓ | 780 | 783 | 980 | 25.16% | " | 복수견적
13 | 항공오일 | Aeroshell15w50 | ℓ | 11253 | 9800 | 19500 | 98.98% | " | 복수견적
14 | HDD(하드 디스크) | 500GB | 개 | 54000 | 56000 | 범용적으로 쓰이는 품명으로 조사에서 제외 |  | " | 조달청 통보가격 참조
※ 최신 기술도입에 따른 새로운 장비 및 소프트웨어 등 추가 조사, 불필요한 것은 제외

## 기계비및관련소프트웨어
□ 기계비 및 관련 소프트웨어 (출처 : 국토지리정보원 -2025년 적용 재료비 및 기계비등 거래실례가격 조사)
단위:원(부가세 제외)
| 품 명 | 규 격 | 2019년 적용 | 2020년 조사 ⓐ | 2025년 조사 | 전년대비 (ⓑ-ⓐ)/ⓐ*100 | 비 고 | 자료출처
1 | 항공기 | 항공촬영용카메라 장착가능 | 201297746 | 201297746 | 201297746 | 0% | 지리정보과 | 복수견적
2 | 디지털카메라 | 항공기용 | 311159356 | 311159356 | 298268600 | -414.3% | " | 복수견적
3 | GPS/INS | 항공기용 | 240000000 | 240000000 | 192026371 | -19.99% | " | 복수견적
4 | Lidar | 항공기용 | 810000000 | 810000000 | 899024835 | 10.99% | 스마트공간정보과 | 복수견적
5 | 항공기보험료 |  | 34179 | 22548 | 67123 | 197.7% | " | 복수견적
6 | 승무원 및 제2자 보험료 |  | 11322.15 | 5187.9014 | 14589 | 181.2% | " | 복수견적
7 | 카메라 보험료 |  | 20449 | 17451 | 8609 | -50.67% | 지리정보과 | 복수견적
8 | 수치 사진측량장비 | DPW | 27400000 | 27400000 | 16000000 | -41.61% | " | 복수견적
9 | 입·출력S/W | 지도제작용 | 5100000 | 5000000 | 5100000 | 2% | " | 복수견적
10 | 벡타편집S/W | 지도제작용 | 5100000 | 5000000 | 5100000 | 2% | " | 복수견적
11 | 자동입력장치 | Scanner | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 0% | " | 복수견적
12 | 출력장치 | Plotter | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 0% | " | 복수견적
13 | Photo Scanner | 항공사진전용 | 9796800 | 9796800 | 12000000 | 22.49% | " | 복수견적
14 | DEM제작소프트웨어 | DEM 제작용 | 1400000 | 1600000 | 2330000 | 45.62% | 스마트공간정보과 | 복수견적
15 | 영상제작소프트웨어 | 영상처리용 | 6000000 | 6000000 | 8955000 | 49.25% | 지리정보과 | 복수견적
16 | GPS | 2주파 5mm±1ppm·D 정밀도 | 46750000 | 46750000 | 범용적으로 쓰이는 품명으로 조사에서 제외 |  | 위치기준과 | 월간거래가격 참조
17 | 레벨 | 디지털 레벨 | 11390000 | 11390000
* | 지하매설물탐지기 | M-810 |  |  | 5800000 |  | 물가정보(2024.3월) |  | 추가 | 범용적 품목으로 물가지 단가 적용
* | 컴퓨터 | 일체형(삼성) |  |  | 830000 |  | 물가정보(2024.3월) |  | 추가 | 범용적 품목으로 물가지 단가 적용
※ 최신 기술도입에 따른 새로운 장비 및 소프트웨어 등 추가 조사, 불필요한 것은 제외

## 성과심사수수료명세서(2026년)
성과심사수수료 명세서
[7 empty] | 관리번호 | 2026 -
공 공 측 량 명 : |  | 동명상수도(학명리) 급수구역 확장공사
심 사 내 용 |  | 단위 | 총 수 량 | 심 사 량 | 단 가 | 금 액 |  | 비 고
공공 기준점 | 공공삼각점 | 점 | 17 | 9 | 17588 | 158292
| 공공수준점 | Km | 0 | 0 | 15075 | 0
사진 기준점 |  | 모델 | 0 | 0 | 0 | 0
항 공 사 진 |  | 10매 | 0 | 0 | 0 | 0
공간영상도화 |  | 모델 | 0 | 0 | 0 | 0
지하시설물도 |  | Km | 8.403 | 2 | 158294 | 316588
영 상 지 도 |  | 도엽 | 0 | 0 | 0 | 0
수치표고자료제작 |  | 도엽 | 0 | 0 | 0 | 0
수치 지도 | 정위치편집 (1/1,000) | 도엽 | 0 | 0 | 0 | 0
| 도면제작편집 (1/1,000) | 도엽 | 0 | 0 | 0 | 0
지형현황도(1/1,000) |  | 도엽 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 직접 인건비 |  |  | 실내심사수수료 계 |  |  | 474880
|  |  | 현장심사수수료 계 |  |  | 992369
|  |  | 소 계 |  |  | 1467249
2. 제 경 비 (1 X 110% ) : | [5 empty] | 1613973
3. 기 술 료 ( (1+2) X 13% ) : | [5 empty] | 400558
4. 직접 경비 |  |  | 인 부 노 임 |  |  | 0
|  |  | 현 장 여 비 |  |  | 286400
|  |  | 기 기 상각비 |  |  | 678
|  |  | 소 계 |  |  | 287078
공공측량 성과심사수수료 : 계 (1 + 2 + 3 + 4 ) : | [5 empty] | 3768850
합 계 : | [5 empty] | 3768850
작 성 년 월 일 2026년 월 일
※「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」제115조(수수료) 제2항 [별표13]을 준용하여 산정한다.

## 현지검측명세서(2024년)
별첨 1
현지검측명세서
가. 현지검측인건비
종류 | 구분 직종 | 총 수 량 (km) |  | 심사량 (km) | 인원수 (인,일/km) | 노임단가 |  | 금액
지하시설물 | 고급기술자 | 8.403 |  | 0.169 | 1.25 | 289265 |  | 289265
| 중급기술자 | 8.403 |  | 0.169 | 2.57 | 251596 |  | 251596
| 초급기술자 | 8.403 |  | 0.169 | 4.64 | 215609 |  | 215609
| 중급기능사 | 8.403 |  | 0.169 | 2.07 | 235899 |  | 235899
| 초급기능사 | 0 |  | 0.169 | 3.28 | 200786 |  | 0 | ※총수량이 10km 미만인 경우 초급기능사 제외
계 | [7 empty] | 992369
심사량은 총수량의 2% 적용 |  |  |  | 현지출장 인원수가 1인 미만인 경우 최소 1인으로 적용
불탐구간(km)은 현지심사에서 제외
심사량은 소수이하 네자리수에서 절상(m단위까지만)
나. 여 비(숙박비+식비+일비)
종류 | 구분 직종 | 작업일수(인) | 왕복일수(인) | 소요일수 (작업+왕복) | 식비+일비 | 숙박비 |  | 여 비
[5 empty] | (정액) | 숙박일 | (정액)
지하시설물 | 고급기술자 | 1 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 70000 | 50000
| 중급기술자 | 1 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 70000 | 50000
| 초급기술자 | 1 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 70000 | 50000
| 중급기능사 | 1 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 70000 | 50000
| 초급기능사 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 70000 | 0
계 | [7 empty] | 200000
소요일수는 소수이하 한자리수에서 사사오입 |  |  |  |  | 숙박일은 소요일수에서 1일을 제함
여비는 <시행규칙 제115조 제2항 [별표13]>에 준용
다. 교통비
인 원 |  | 왕복 | 운임 |  | 교통비 |  |  | 교통수단
4 |  | 2 | 10800 |  | 86400 |  |  | 고속버스(일반)
* 출발 : 광주 -> 도착 : 무안 기준
라. 기계비
구 분 |  |  | 단 가 |  | 일 수 |  | 금 액
지하시설물 |  |  | 5300 |  | 0.128 |  | 678
계 | [6 empty] | 678
※ 기계비는「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 [별표10] 기기상각비 산정기준에 준용한다.

## 6.수량산출서
수 량 산 출 서
번호 | 내 용 | 수 량 | [5 empty] | 산 출 근 거 | 비 고
|  | 배수관로 |  | 급수관로 |  | 합계
1 | 4급 기준점 설치 및 측량 | 17 | 점 |  |  | 17 | 점 | 500m 당 1점
2 | 지하시설물도 조사 및 탐사 | 7.336 | km | 1.067 | km | 8.403 | km | 측량대상 관로연장
3 | 지하시설물도 정위치편집 | 7.336 | ㎞ | 1.067 | ㎞ | 8.403 | ㎞ | 측량대상 관로연장
4 | 지하시설물도 구조화편집 | 7.336 | ㎞ | 1.067 | ㎞ | 8.403 | ㎞ | 측량대상 관로연장
5 | 지하시설물도 제작편집 | 0 | ㎢ | 0.84 | ㎢ | 0.84 | ㎢ | 관로주변 폭 100m 적용
6 | 공공측량 성과심사 |  | 식 |  |  | 1 | 식 | 지하시설물측량 성과심사수수료(상하수도등)
배수본관
1. 4급 기준점 설치 및 측량
* 전체 관로 연장 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
① 배수 관로 연장 : |  |  |  | 7.336 | ㎞
② 급수 관로 연장 : |  |  |  | 1.067 | ㎞
* 기준 : 500m 당 1점 (4급 기준점간 거리 : 500m) |  |  |  | 500 | m
* 수량 : |  |  |  | 17 | 점
2. 지하시설물 조사 및 탐사
* 기준 : 신규 관로의 노출된 상태 측량
* 수량 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
3. 지하시설물도 정위치편집
* 기준 : 전체 관로 연장 반영
* 수량 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
4. 지하시설물도 구조화편집
* 기준 : 전체 관로 연장 반영
* 수량 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
5. 지하시설물도 제작편집
* 전체 관로 연장 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
* 기준 : 관로 주변 폭 100m 적용 |  |  |  | 100 | m
* 수량 : |  |  |  | 0.84 | ㎢
6. 공공측량 성과심사
* 전체 관로 연장 : |  |  |  | 8.403 | ㎞
* 기준 : 공공측량 성과심사 수수료 내역 참조
* 수량 : |  |  |  | 1 | 식

## 7.위치도
위 치 도